## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Página Principal | Administrador | Desarrollar la página principal de la plataforma web | Navegar por la pagina principal visualizando correctamente su contenido principal |  | Alta | Terminado
REQ002 | Apartado de fotos | Administrador | Diseñar una seccion de fotos en la plataforma web | Visualizar las fotos de los clientes satisfechos en el apartado de fotos de la página web |  | Media | Terminado
REQ003 | Contactos | Administrador | Desarrollar el apartado de contactos de la plataforma web | Visualizar de forma intuitiva los logos de redes sociales e interactuar para redicercionarse a las redes sociales |  | Media | Terminado
REQ004 | Planes de Internet | Administrador | Implementar una sección con datos sobre los distintos planes de internet | Visualizar información sobre los planes de internet en su sección correspondiente |  | Alta | Terminado

## sprint0
sprint 1 - 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página Principal | Administrador | Desarrollar la página principal de la plataforma web | Navegar por la pagina principal visualizando correctamente su contenido principal |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una Interfaz atractiva usando Html, node.js, jquery, js. |  |  |  | Bryan Quispe |  | 2
REQ001-2 | Crear barra principal con los apartados de la pagina |  |  |  | Espín Andrés |  | 3
REQ001-3 | Crear iconos interactivos e intuitivos |  |  |  | Espín Andrés |  | 3
REQ001-4 | Crear una seccion de asistencia personal |  |  |  | Chiliquinga Yeshua |  | 1
REQ001-5 | Diseñar secciones con informacion breve animada |  |  |  | Chiliquinga Yeshua |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Apartado de fotos | Administrador | Diseñar una seccion de fotos en la plataforma web | Visualizar las fotos de los clientes satisfechos en el apartado de fotos de la página web |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseñar un apartado para las fotos | [5 empty] | 2
REQ002-2 | Diseñar una galería de fotos | [5 empty] | 3
REQ002-3 | Agregar las fotos en una carpeta del proyecto | [5 empty] | 1
REQ002-4 | Insertar fotos en la galería | [5 empty] | 2
REQ002-5 | Crear los botones de interacción de la galería | [5 empty] | 3
REQ003 | Contactos | Administrador | Desarrollar el apartado de contactos de la plataforma web | Visualizar de forma intuitiva los logos de redes sociales e interactuar para redicercionarse a las redes sociales |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar un apartado para los contactos | [5 empty] | 3
REQ003-2 | Diseñar los logos de redes sociales | [5 empty] | 1
REQ003-3 | Agregar la información de contacto | [5 empty] | 2
REQ003-4 | Crear formulario para contactarse por correo | [5 empty] | 2
REQ003-5 | Crear los botones para redirigir a las redes sociales | [5 empty] | 3
REQ004 | Planes de Internet | Administrador | Implementar una sección con datos sobre los distintos planes de internet | Visualizar información sobre los planes de internet en su sección correspondiente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Diseñar una sección interactiva con información acerca de los planes de internet, como velocidad y precio |  |  |  | Chiliquinga Yeshua |  | 2
REQ005-2 | Agregar imágenes en los diferentes planes |  |  |  | Espín Andrés |  | 2
REQ005-3 | Agregar descripciones sobre los beneficios de los planes |  |  |  | Chiliquinga Yeshua |  | 1
REQ005-4 | Diseñar el resto de la sección interactiva, como pie de página, etc. |  |  |  | Bryan Quispe |  | 2