## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #2 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2024-05-27 to 2024-09-09
Obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual. | Chiliquinga Yeshua, Espin Andrés, Quispe Bryan | 100 | 2024-05-27 | 2 | 2024-03-06
Preparar y realizar las reuniones de elicitación/negociación | Chiliquinga Yeshua, Espin Andrés, Quispe Bryan | 100 | 2024-03-06 | 2 | 2024-06-10
Identificar/revisar los objetivos del sistema | Jenny A Ruiz R | 100 | 2024-06-05 | 2 | 2024-06-17
Identificar/revisar los requisitos de información | Chiliquinga Yeshua, Espin Andrés, Quispe Bryan | 100 | 2024-06-17 | 3 | 2024-06-24
Identificar/revisar los requisitos funcionales | Chiliquinga Yeshua, Espin Andrés, Quispe Bryan | 100 | 2024-06-24 | 2 | 2024-07-01
Identificar/revisar los requisitos no funcionales | Chiliquinga Yeshua, Espin Andrés, Quispe Bryan | 100 | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-08
Priorizar objetivos y requisitos | Chiliquinga Yeshua, Espin Andrés, Quispe Bryan | 0 | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-15